## Sheet1
项目每日任务
天数 任务 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 | 第10天 | 第11天 | 第12天
当天任务 | 搭建框架，登录注册 | 游客添加简历 管理员发布招聘信息，查看简历 | 发送面试邀请，游客接收面试邀请, 游客确认面试，管理员选择录用 员工登录（无注册） | 管理员对部门，职位的增删查改 管理员对员工的转正、调岗、辞职的管理, | 管理员安排培训（增删改查） 管理员对员工换岗（修改员工） | 管理员给员工添加奖惩，员工考勤打卡（考勤迟到早退旷工则自动添加一条惩罚信息） | 管理员查看员工的培训、考勤、奖惩、薪资等记录 | 管理员结算薪资 员工薪资复议，管理员审核处理 | 员工查看部门职位员工（通讯录） | 项目完善，调bug | 项目答辩
000000000 +2